# Cómo se llega a ser un "Centro de Excelencia" — proceso y hoja de ruta para el Villa de Agüimes

En España conviven dos reconocimientos distintos que se llaman "de excelencia" y conviene no confundir. Solo uno de ellos aplica realmente a un centro integrado de FP como el CIFP Villa de Agüimes.

## 1. Red Estatal de Centros de Excelencia de Formación Profesional (la que aplica al Villa)

Qué es: una red creada por el Ministerio de Educación, FP y Deportes (Orden EFP/717/2022) dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia — Componente 20 (Plan Estratégico de Impulso de la FP), Inversión 2 (Transformación Digital de la FP), financiada con fondos NextGenerationEU.

Situación actual: la red nació en 2022 con una primera hornada de centros, sumó 21 más en la resolución de diciembre de 2023 (66 en total) y, con la convocatoria de Modalidad 1 de 2025 (9 M€, hasta 9 centros nuevos), ha alcanzado ya unos 75 centros en las 17 comunidades autónomas. Los sectores estratégicos son 18: aeronáutico, automóvil, agroalimentario, audiovisual, hostelería, turismo, sanitario, ciberseguridad, tecnologías de la información, energías renovables, construcción y sostenibilidad energética, fabricación automatizada, mecatrónica, transporte y logística, marítimo-pesquero, químico, economía social y de los cuidados, e inteligencia artificial y big data.

⚠️ Importante: no existe (todavía) un sector específico de "Seguridad y Emergencias" entre los 18 sectores estratégicos. Esto significa que, aunque el ciclo de Coordinación de Emergencias y Protección Civil es una fortaleza real del centro, no es hoy por hoy la vía de entrada a esta red concreta. Los sectores en los que el Villa sí tiene encaje directo son Hostelería y Turismo y Energías renovables (vinculado a la familia de Energía y Agua).

En la convocatoria de Modalidad 1 de 2025, los sectores que se abrieron para nuevos centros fueron: Aeronáutico (1 plaza), Audiovisual (1), Construcción y sostenibilidad energética (2), Transporte y logística (2), Marítimo-pesquero (1) e IA y Big Data (2). Ese año no se abrió plaza en Hostelería/Turismo ni en Energías renovables, así que el Villa no habría podido optar en esa ronda concreta — pero el Ministerio abre sectores distintos cada año, por lo que conviene vigilar la convocatoria de 2026.

### Las dos modalidades de ayuda

|  | Modalidad 1 — Creación | Modalidad 2 — Mantenimiento |
| --- | --- | --- |
| Objetivo | Calificar nuevos centros de excelencia | Dar continuidad a los 66 centros ya integrados |
| Financia | Transformación tecnológica y metodológica, formación inicial del profesorado, primeros proyectos de innovación, detección de perfiles emergentes, revisión curricular | Consolidación de proyectos de innovación, formación avanzada del profesorado, actualización curricular, tecnologías disruptivas |
| Presupuesto 2025 | 9 millones € (máx. 1.000.000 €/centro) | 33 millones € (máx. 500.000 €/centro) |
| Beneficiario directo | La Administración autonómica (propone centros candidatos) | La Administración autonómica (en la práctica, los propios centros ya integrados) |
| Régimen | Concurrencia no competitiva | Concurrencia no competitiva |

### Requisitos para ser candidato (Modalidad 1)

- Centro de titularidad pública.

- Oferta de FP autorizada vinculada al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

- Encajar en uno de los sectores estratégicos que se abran en cada convocatoria anual (varían cada año según necesidades detectadas).

- La candidatura la presenta la Comunidad Autónoma (Consejería de Educación de Canarias), no el centro directamente: el centro debe conseguir que la Consejería lo proponga.

### Calendario exacto (a partir del precedente de 2025)

| Hito | Fecha (convocatoria 2025, como referencia) |
| --- | --- |
| Publicación del extracto de la convocatoria en el BOE | Septiembre de 2025 |
| Plazo de presentación de candidaturas | 10 días naturales desde la publicación en el BOE (en la práctica, del 1 al 10 de octubre de 2025) |
| Gastos financiables (si se selecciona el centro) | Desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026 |
| Selección definitiva | Diciembre del año de la convocatoria |

Para el curso actual: dado que estamos en julio de 2026, lo esperable es que el Ministerio publique la convocatoria 2026 en el BOE hacia septiembre de 2026, con un plazo de solicitud igualmente muy corto (unos 10 días naturales). Esto deja aproximadamente dos meses desde hoy para preparar la documentación con calma, en vez de reaccionar sobre la marcha cuando se abra el plazo.

### Qué debería hacer el Villa de Agüimes, paso a paso

- Ahora (julio-agosto de 2026):

  - Elegir el sector de mejor encaje: Hostelería y Turismo es la opción más directa (ya es sector reconocido en la red y es una familia consolidada del centro, con el Restaurante Aulaga como activo diferencial). Energías renovables, vía la familia de Energía y Agua, es la segunda opción — y aquí el Villa tiene un argumento de peso: coordina a nivel regional la Familia Profesional de Energía y Agua en Canarias, lo que refuerza mucho su candidatura en ese sector.

  - Redactar un primer borrador de "memoria de trayectoria en innovación": Aula ATECA, proyectos de innovación autorizados por la Consejería (ver el documento "Proyectos de Innovación FP Canarias", carpeta Consejería), Erasmus+, Skills, colaboraciones con empresas, y el propio rol de coordinación regional de Energía y Agua.

- Septiembre de 2026:

  - Vigilar la publicación de la Orden de convocatoria 2026 en el BOE y comprobar qué sectores se abren ese año (consultar boe.es{target="_blank"} o la sección de FP del Ministerio).

  - Si se abre plaza en Hostelería/Turismo o en Energías renovables, contactar de inmediato con la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial (DGFPERE) de Canarias para pedir ser el centro propuesto por la Comunidad Autónoma (recuerda: la candidatura la presenta la Administración autonómica, no el centro directamente).

- Durante el plazo de solicitud (10 días naturales):

  - Aportar a la Consejería la documentación ya preparada, sin margen para improvisar, dado lo ajustado del plazo.

- Mientras tanto, en paralelo, todos los años:

  - Seguir participando activamente en la convocatoria autonómica de Proyectos de Innovación (carpeta consejeria/), porque cada proyecto autorizado suma al historial que se pedirá cuando se presente la candidatura.

  - Aprovechar la Red de Coordinación de las Enseñanzas Profesionales de Canarias (la misma red que coordina las Aulas ATECA) como canal de visibilidad ante la Consejería.

### ¿Es realista para el Villa a corto plazo?

Con matices, sí, aunque no es inmediato. El centro cumple los requisitos formales (titularidad pública, oferta ligada al Catálogo Nacional de Cualificaciones) y tiene dos argumentos fuertes: la coordinación regional de Energía y Agua y una trayectoria de innovación ya documentada (Aula ATECA, Erasmus+). El factor que no controla el centro es si el Ministerio decide abrir, en la convocatoria de un año concreto, una plaza nueva precisamente en Hostelería/Turismo o en Energías renovables — eso varía cada año y hasta ahora no ha coincidido. La estrategia razonable es estar preparados cada septiembre para cuando ese sector se abra, en vez de esperar a verlo abierto para empezar a preparar la documentación.

## 2. Distintivo de